Stan realizacji projektu „Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje”, na dzień 29.02.2012r.

Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w ramach Umowy Nr UDA-POKL.09.04.00-14-145/09-00 z dnia 5 stycznia 2011r., od 1 września 2011 roku realizuje projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. "Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Celem głównym projektu jest rozwój i dostosowanie kompetencji 74 nauczycieli (w tym: 56 Kobiet, 18 Mężczyzn) w dziedzinie szkolnictwa zawodowego i specjalnego Powiatu Wyszkowskiego tak, aby na co dzień wykorzystywali nowoczesne techniki nauczania               w procesie dydaktycznym i aby wzrosła ich mobilność na rynku.

W okresie od września 2011r. do lutego 2012r. w ramach projektu zrealizowano n/w szkolenia   i kursy:

- Szkolenie „Emisja głosu” udział w szkoleniu wzięło 20 osób(19K/1M)

- Szkolenie „ Organizacja szkoły zgodnie z nową podstawą programową” – udział wzięło 30 osób(24K/6M);

- Szkolenie „ Konstruowanie programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły zgodnie z nową podstawą programową” udział wzięła 1 osoba(1K);

- Kurs „Awans zawodowy nauczyciela – uczestniczyło w nim 8 osób(1K/7M);

- Szkolenie „ Wybrane zagadnienia z emisji głosu” - uczestniczyło w nim                            8 osób(1K/7M);

- Kurs „Rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych” – uczestniczyło                w nim 12 osób(1K/11M);

- Szkolenie „Murarz -tynkarz-glazurnik – udział wzięła 1 osoba(1M)

- Szkolenie „Różnice płci – stereotypowe przekonania dotyczące zachowań i mężczyzn, różnice w komunikowaniu się - udział wzięło 30 osób(21K/9M).

W trakcie realizacji są:

- Kurs pedagogiczny dla nauczycieli – uczestniczy  1 osoba (1 M)

- Warsztaty „Trening słuchowy metodą Tomatis” w 2011r. udział w szkoleniu wzięły    2 osoby(2K); kolejne 3 osoby rozpoczynają zajęcia w marcu 2012r.(3K)

- Szkolenie „Metoda behawioralna w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo” – w 2011r. udział w szkoleniu wzięły 4 osoby(4K); kolejne 2 osoby rozpoczynają zajęcia w marcu 2012r.(2K)

Uczestnicy projektu „Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje” zdobywają także dodatkowe umiejętności biorąc udział w dłuższych formach doskonalenia zawodowego. W październiku 2011r. trzy osoby (3K) rozpoczęły zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu:

- Trener Umiejętności Poznawczych

- Trenerów Grupowych

- Psychoonkologii.

Wartość dofinansowania 151 460,00 PLN.
Termin realizacji projektu: 01.09.2011r.-30.08.2012r.